## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "JOÃO ETCHEBEHERE EMEB"- DESONERADO | SINAPI - 09/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo | 27,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 26.753,23 | 100,00% 26.753,23
2 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 33.297,82 | 100,00% 33.297,82
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 72.927,27 | 70,00% 51.049,09 | 30,00% 21.878,18
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 97.921,67 |  | 100,00% 97.921,67
5 | ALVENARIA | 100,00% 26.148,06 |  | 50,00% 13.074,03 | 50,00% 13.074,03
6 | COBERTURA | 100,00% 38.563,01 |  |  | 20,00% 7.712,60 | 80,00% 30.850,41
7 | PISOS | 100,00% 10.870,95 |  |  | 40,00% 4.348,38 | 60,00% 6.522,57
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 28.803,16 |  |  |  | 30,00% 8.640,95 | 40,00% 11.521,26 | 30,00% 8.640,95
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 21.096,65 |  | 20,00% 4.219,33 | 20,00% 4.219,33 | 20,00% 4.219,33 | 20,00% 4.219,33 | 20,00% 4.219,33
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 42.011,13 |  |  | 10,00% 4.201,11 | 40,00% 16.804,45 | 40,00% 16.804,45 | 10,00% 4.201,12
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 134.191,35 |  |  |  | 40,00% 53.676,54 | 60,00% 80.514,81
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 12.894,65 |  |  |  |  | 30,00% 3.868,40 | 70,00% 9.026,25
13 | PINTURA | 100,00% 35.181,96 | [5 empty] | 100,00% 35.181,96
14 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.719,61 | [5 empty] | 100,00% 3.719,61
Porcentagem |  |  | 19.01% | 23.46% | 5.742% | 20.66% | 20.01% | 11.12%
Custo |  |  | 111100.14 | 137093.21 | 33555.45 | 120714.25 | 116928.25 | 64989.22
Porcentagem Acumulado |  |  | 19.01% | 42.47% | 48.21% | 68.87% | 88.88% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 111100.14 | 248193.35 | 281748.8 | 402463.05 | 519391.3 | 584380.52
Rifaina, 17 de novembro de 2025.
________________________________________ |  |  | _________________________________________
ANTONIO CARLOS SOARES MARAN |  |  | WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
Eng.º Civil CREA-SP 506966749-6 |  |  | Prefeito Municipal de Rifaina-SP
ART 2620252066880