## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "JOÃO ETCHEBEHERE EMEB"- SEM DESONERAÇÃO | SINAPI - 09/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo | 21,14% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 25.909,47 | 100,00% 25.909,47
2 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 33.046,44 | 100,00% 33.046,44
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 73.099,61 | 70,00% 51.169,73 | 30,00% 21.929,88
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 95.298,17 |  | 100,00% 95.298,17
5 | ALVENARIA | 100,00% 26.067,34 |  | 50,00% 13.033,69 | 50,00% 13.033,68
6 | COBERTURA | 100,00% 37.455,66 |  |  | 20,00% 7.491,13 | 80,00% 29.964,53
7 | PISOS | 100,00% 11.066,84 |  |  | 40,00% 4.426,74 | 60,00% 6.640,10
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.751,64 |  |  |  | 30,00% 8.325,49 | 40,00% 11.100,66 | 30,00% 8.325,49
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 21.266,04 |  | 20,00% 4.253,21 | 20,00% 4.253,21 | 20,00% 4.253,21 | 20,00% 4.253,20 | 20,00% 4.253,21
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 41.372,18 |  |  | 10,00% 4.137,22 | 40,00% 16.548,87 | 40,00% 16.548,87 | 10,00% 4.137,22
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 131.700,77 |  |  |  | 40,00% 52.680,31 | 60,00% 79.020,46
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 12.400,32 |  |  |  |  | 30,00% 3.720,10 | 70,00% 8.680,22
13 | PINTURA | 100,00% 36.031,22 | [5 empty] | 100,00% 36.031,22
14 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.931,93 | [5 empty] | 100,00% 3.931,93
Porcentagem |  |  | 19,11% | 23,34% | 5,78% | 20,54% | 19,89% | 11,34%
Custo |  |  | 110125.64 | 134514.95 | 33341.98 | 118412.51 | 114643.29 | 65359.29
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,11% | 42,44% | 48,23% | 68,77% | 88,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 110125.64 | 244640.59 | 277982.57 | 396395.08 | 511038.37 | 576397.66
Rifaina, 17 de novembro de 2025.
________________________________________ |  |  | _________________________________________
ANTONIO CARLOS SOARES MARAN |  |  | WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
Eng.º Civil CREA-SP 506966749-6 |  |  | Prefeito Municipal de Rifaina-SP
ART 2620252066880